## Feuil1
SUIVI DES TACHES DU PROJET MDH
Page | Phase | Livrable | Tâches | Ressources | Statut | Date de début | Date de fin | Durée
Index particulier
| 1 | Barre de navigation | Centrer ou mettre à droite les menus de navigation | B Daurian | Terminé | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2min
|  | Première section | Diminuer la hauteur du premier bloc ainsi que les espaces entre ligne de sorte à voir apparaitre une partie ou l'image entière du docteur dès que l'on accède à la page | B Daurian | Terminé | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 10min
|  | Bouton s'inscrire | Le bouton doit donner directement accès à la page inscription, la page "contrat" sera pris en compte dans la page "Inscription" | B Daurian | Terminé | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 1min
Connexion particulier
|  | Section "connectez-vous" | Centrer au milieu de la page la section "connectez-vous" | B Daurian | Terminé | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 2min
|  | *affiche le message d'erreur au dessus du formulaire | affichage du message d'erreur l'authentification à échoué | B Daurian | Terminé
Inscription particulier
| 1 | Section "Inscription" | Centrer le bloc au milieu de la page | B Daurian | Terminé | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 4min
|  | Contrat | Ajouter un bloc sans contour ni couleur de fond juste avant le bouton inscription mentionnant : En cliquant sur Inscription, vous acceptez nos conditions générales et découvrez comment nous recueillons, utilisons et partageons vos données et comment nous utilisons les cookies. Mettre un lien sur "nos conditions générales" qui va conduire vers la page contrat | B Daurian | Terminé | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 5min
|  | Sécurité Mail | Vérifier si le mail enregistré existe bien. Ceci en envoyant un lien de confirmation à l’adresse mail renseigné | B Daurian | En attente | 2020-05-02 |  | 3h
|  | Sécurité mot de passe | Renforcer le mot de passe qui doit contenir au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère spécial. Une case en dessous de la case mot de passe doit spécifier les critères que doivent avoir le mot de passe | B Daurian | En attente
|  | Pieds de page | Diminuer l'espace entre qui existe entre le pieds de page et le bloc inscription |  | En attente
|  | *gestion du formulaire | affichage erreur si: les deux mots de passes ne concordent pas, si l'email est déjà utilisé par un autre utilisateur, mot de passe trop court | B Daurian | Terminé
Accueil
|  | Barre de navigation | Placer les menus de la barre de navigation au centre de la page et grossir un peu la hauteur de la barre | B Daurian | Terminé | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 30min
|  | Icones média | Placer les icones des médias (facebook, whatsapp…) sur le pieds de page | B Daurian | En attente
Pharmacie
|  | *un petit sous menu | sous menu avec les champs: créer pharmacie, faire une consultation, enregistrer un produit dans votre pharmacie, passer une commande, nos produits, plus d'info sur la pharmacie | B Daurian | Terminé
|  | enregistrement des données pharmaceutique | enregistrement des pharmacies et des categories, ainsi que l'affichage des pharmacies dispo sur pharmacie à proximité | B Daurian | Terminé | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 6h
Réseau
|  | *affichage de tout les membres du site sauf le compte actif | affichage de la liste des membres comme dans facebook avec possibilité d'envoyer une demande | B Daurian | terminé
|  | *possibilité de rechercher un membre par son nom ou son prénom | affiche tout les membres ayant le nom ou le prénom entré | B Daurian | terminé
Notification
|  | Page notification | Développer la page Notification sous forme de boite de dialogue | B Servet | En cours
Forum
|  | Barre de navigation | Créer une barre de navigation en dessous de la photo sur la page forum. Dans la barre de navigation on trouvera un menu de recherche (pour rechercher à partir d'un mot clé); une liste déroulante qui affichera les catégories des sujets de discussion et un bouton "Créer une discussion" | B Daurian
|  | Créer une discussion | Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, une nouvelle page forum (identique à la précédente) s'ouvre. Ajouter une case qui permet à l'utilisateur d'insérer un titre de la discussion. L’utilisateur doit aussi choisir dans une liste déroulante la catégorie et la sous-catégorie d’appartenance de son sujet | B Daurian
|  | Commentaires | Faire de sorte que les autres utilisateurs puissent commenter un sujet publié par un autre utilisateur | B Daurian
|  | Affichage des publications | Les publications doivent s'afficher selon les différentes catégories | B Daurian
Mon compte
| 1 | Page mon compte | Développer la page sous forme d'un menu déroulant, Insérer dans la liste déroulante "Mon compte", "Mes commandes", "Deconnexion" | B Charles | Terminé
|  | Affichage du nom de l'utilisateur | Ajouter à côté du menu « Mon compte » l’indicateur « Bonjour + prénom du propriétaire du compte » | B Daurian | Terminé
|  | Photo d'ulisateur | Ajouter à côté du menu « Mon compte » la possibilité de mettre une photo d’utilisateur et de la changer depuis son compte | B Daurian | Terminé | mer 6/05/20 | mer 6/05/20 | 9h
|  | *Affichage du profil de l'utilisateur | afficher toutes les informations du profilde l'utilisateur à côté du champ modifier le profil de sorte que quand l'utilisateur modifie son profil, la zone du profil se met à jour | B Daurian | En cours
|  | *zone suppression du compte et modification de mot de passe | possibilité de modifier le password et supprimer le compte | B Daurian | En cours
Panier
|  | Icone Panier | Ajouter l'icone Panier sur la barre de navigation; faire de sorte qu'une fois un article ajouté dans le panier, le nombre d'article s'affiche devant l'icone | B Daurian | En attente
|  | Page panier | Lorsqu'on clique sur l'icone Panier, une nouvelle page Panier s'ouvre dans laquelle on retrouve les articles ajoutés | B Daurian
Menu déroulant Discussion instantanée
|  | Page Discussion instantanée | Ajouter un menu déroulant de discussion instantanée qui une fois déroulé, affiche la liste des contacts. Lorsqu’on clique sur un contact, une boite de messagerie s’ouvre à côté dans laquelle on retrouve les messages échangés
Menu déroulant Message
| 1 | Page Message discussion instantanée | Développer la boite de dialogue affichant la discussion entre amis

## Feuil2
Pages | Ressources | Statut
Index_particulier | B Servet | Non affectée
Connexion_particulier | B Daurian | Affectée
Inscription_particulier | B Charles | En cours
Accueil |  | En attente
Pharmacie |  | Terminé
Reseau |  | Cloturé
Notification
Forum
Mon compte
Panier
Menu déroulant discussion instantanée
Menu déroulant Message